## 作成日数
LET関西支部のTOPページの作成日数
作業時間を見積もっただけですが、できるだけ早めに完了するように努めいたします
| 作業部分 | 作業の内容 | 日数
1 | ローカル設定やwordpressの環境設定 | ローカル設定やwordpressの環境作成 （TOPページ作成の準備） | １日
2 | ヘッダー部を作成 | ヘッダーのメーニュ作成 （SNSアイコン、お問い合わせ、ページ内検索） | 2日
|  | スライドショー作成 |  |  | ①
メインメニュー
H1タグ、ロゴの画像作成
「ページ内検索」作成
メインメニューのスクロールしたとき、 次のように上部に張り付いて止める。
3 | ヘッダー部のレスポンシブ対応時 | ハンバーガーメニュー | 2日
メインメニュー
H1タグ、ロゴの画像
|  | メーニュリスト作成 |  |  | ②
SUB メニュー やお知らせ部分作成
ハンバーガーメニューを開く時に左側の部分が止める
4 | メインのコンテンツ | ページ内選択ナビ | １.5日
ページ内スクロール操作時に、ページ内選択ナビを浮いた状態で表示させる
更新情報部分やお知らせ部分を作成
ページング操作
5 | メインのコンテンツのレスポンシブ 対応時 | メインのコンテンツにレスポンシブ対応
6 | SUB メニュー | お知らせ部分のメーニュタグ作成 | １日
お知らせの内容が表示作成（PHPと合わせるか）
submenu の部分を作成
let_kansaiのツイッターを掲載する（iframe かAPIか）
7 | 戻るボタン | 戻るボタンを作成 | 0.5日
8 | フォット | フォットを作成
9 | 全体確認修正 | 全体確認不具合修正 | １日 |  | ③ | メインコンテンツ
⑤

## ご質問でございます
① | ハンバーガーメニューを開く時に左側の部分が動き止めるでしょうか。
| イメージ | https://ozzys.jp/ | のスマートフォン版
黒くなってスクロールできなくなります。
メーニュの方だけスクロールできます。
② | SUBメーニュのお知らせ部分が
もっと見るをクリックするとどいうふになるよろしいでしょうか。
③ | すみませんがトップページのメインコンテンツが取りあえずこのイメージに間違いないでしょうか。
そうじゃないならば「LET関西の紹介」ページがメインで表示されるでしょうか
④ | フォットの部分のイメージがちょっとまだ分かりませんが。良かったら、この部分についてご説明していただけませんか。
⑤ | 戻るボタンを作るでしょうか。
⑥ | let_kansaiのツイッターを掲載するでしょうか。